## Tagebuch Team xyz
Datum | Beginn | Ende |  | Benutzer |  | Dauer in Stunden |  |  |  | Beschreibung der Tätigkeiten, Ereignisse, Probleme, Entscheidungen
|  |  | Ar | Me | Fs | Ar | Me | Fs | Ges.
2014-11-05 | 18:30 | 19:30 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 3 | Fragenkatalog Kundengespräch erstellt.
2014-11-10 | 9:30 | 12:00 | X | X | X | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | Motivation, Einleitung und Vision und Projektkontext geschrieben, sowie Einrichtung Git
2014-11-12 | 15:00 | 17:30 | X | X | X | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | Git Testbranches und Einarbeitung in Git Hub, Fachwissen zusammengestellt
2014-11-13 | 12:00 | 14:00 | X | X |  | 1.75 | 1.75 |  | 3.5 | Anwendungsfall-Diagramme und Sequenzdiagramme
2014-11-13 | 16:00 | 18:00 | X | X |  | 1.75 | 1.75 |  | 3.5
2014-11-15 | 10:00 | 12:00 | X |  |  | 2 |  |  | 2 | Fortsetzung Anwendungsfalldiagramme und Sequenzdiagramme, Funktionale und nicht funktionale Anforderungen
2014-11-17 | 10:00 | 12:00 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 6 | Funktionale Anforderungen bearbeiten
2014-11-17 | 19:00 | 22:30 | X | X | X | 3.5 | 3.5 | 1 | 8 | Sequenzdiagramm und Funktionale Anforderungen bearbeiten, Fachwissen erweitert
2014-11-18 | 10:00 | 12:00 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 6 | Diagramme als Bilder exportiert und in Latex eingebunden, Glossar weiter ausgebaut
2014-11-18 | 12:00 | 14:00 | X |  |  | 2 |  |  | 2 | Diagramme als Bilder exportiert und in Latex eingebunden
2014-11-18 | 14:00 | 16:00 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 6 | Glossar ausgebaut und erste Versuch der zusammenführung der Daten
2014-11-19 | 13:30 | 22:00 | x |  | X | 1 |  | 8.5 | 9.5 | Korrektur gelesen, Verbesserung in Formulierungen, Formatierung des Pflichtenhefts, Audruck für Abgabe, Dateiupload in Ordner Aktuell, Tagebuchformatierung und Bearbeitung; Unterstützung bei Git Problemen, Team Hefter aktualisiert
2014-11-25 | 12:00 | 14:00 | X |  | X | 3 | 0.5 | 3 | 6.5 | Dialogstrukturdiagramm erstellt, Mockup Hauptseite
2014-11-25 | 20:00 | 22:00 |  |  | X |  |  | 2 | 2 | weitere Mockups erstellt (Registrierung, Anmeldung, Passwortrest, Profilanzeige)
2014-11-26 | 10:00 | 16:00 | X | X | X | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | Mockups und Dialogstrukturdiagramm überarbeitet
2014-11-30 | 20:00 | 22:00 |  | X |  |  | 2 |  | 2 | Mockups erweitert und mit Beschreibung der Mockups angefangen
2014-12-02 | 10:00 | 17:00 | X | X | X | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 19.5 | Mockups fertiggestellt
2014-12-03 | 10:00 | 22:00 | X | X | X | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 33.5 | Nutzungskonzept, Mockups beschrieben, Zusammensetzen des Dokuments
2014-12-07 | 12:30 | 13:30 | X |  |  | 1 |  |  | 1 | Angefangen mit Klassendiagramm
2014-12-08 | 9:00 | 11:00 | X |  | X | 2 |  | 2 | 4 | Klassendiagramm erstellen
2014-12-08 | 11:30 | 14:00 | X | X | X | 2.5 | 2 | 0.3 | 4.8 | Klassendiagramm erstellen
2014-12-09 | 12:00 | 14:00 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 6 | Operationen gefiltert und besprochen sowie erste Operationen in einheitlichem Format erstellt
2014-12-09 | 16:30 | 17:30 | X |  |  | 1 |  |  | 1 | Klassendiagramm erweitert, Operationen hinzugefügt
2014-12-10 | 10:00 | 16:00 | X | X | X | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | Operationen hinzugefügt
2015-01-04 | 13:30 | 15:30 |  | X |  |  | 2 |  | 2 | Randbedinungen verfasst
2015-01-06 | 16:30 | 18:30 |  |  | X |  |  | 2 | 2 | Umstrukturiert, Bilder überarbeitet
2015-01-07 | 9:00 | 11:00 | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 6 | Zusammenfassung und überarbeitung des Pflichtenhefts
2015-01-12 | 9:00 | 14:00 | X | X | X | 5:00 | 2:00 | 2:00 | 9:00 | Teilentwurf
2015-01-13 | 8:00 | 16:00 | X | X | X | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 18:00 | Realisierung
2015-01-14 | 18:00 | 19:00 | X |  |  | 1:00 |  |  | 1:00 | Realisierung
2015-01-19 | 8:00 | 14:00 | X | X | X | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 18:00 | Realisierung
2015-01-20 | 8:00 | 13:00 | X | X | X | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 15:00 | Realisierung und Dokument fertigstellen
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Gesamt: | [5 empty] | 64.9583 | 57.7917 | 64.5917 | 187.3417
Projekttagebuch
11.1.2001
Projekttagebuch
22.01.2015
Team Die dreisten Drei - DdD