## Tagebuch Team xyz
Datum | Beginn | Ende |  | Benutzer |  |  | Dauer |  |  | Beschreibung der Tätigkeiten, Ereignisse, Probleme, Entscheidungen
|  |  | es | mm | vj | es | mm | vj | Ges. | (Zeilenwechsel für mehrzeilige Einträge mit Alt+Return)
2009-11-02 | 16:00 | 18:30 | x |  |  | 0.10417 |  |  | 0.10417 | Testprojekt SimpleDragandDrop angelegt (zwecks positionierbarer Kandidaten) Keine Probleme gefunden!
2009-11-03 | 14:00 | 18:00 | x |  |  | 0.16667 |  |  | 0.16667 | Neue Struktur der GrauwalDB, Anpassung der Datenbankfelder, Objektklassen
2009-11-03 | 13:30 | 16:00 | x |  |  | 0.10417 |  |  | 0.10417 | Komplett-Review, damit Grauwal mit neuer DB überhaupt läuft, neuer Frame frStart
2009-11-03 | 17:00 | 20:00 | x |  |  | 0.125 |  |  | 0.125 | Öffnen einer unanhängigen DB in einem Verzeichnis: Grauwalsystem-Umbau, Menü-Anpassungen
2009-11-05 | 11:00 | 16:00 | x | x |  | 0.20833 | 0.20833 |  | 0.41667 | Datenbank umstellen/anpassen , Frame Wahlplanung umfunktioniert
2009-11-06 | 11:00 | 16:00 | x | x |  | 0.20833 | 0.20833 |  | 0.41667 | Wahlgangverwaltung Umstellung begonnen (ein Verzeichnis entspricht einem Wahlgang)
2009-11-07 | 11:00 | 16:00 | x | x |  | 0.20833 | 0.20833 |  | 0.41667 | Explorer-Komponente zur Verzeichnisauswahl integriert, Neue Öffnen-Logik komplett
2009-11-07 | 18:30 | 22:30 | x |  |  | 0.16667 |  |  |  | neuer Frame Checkliste integriert (vorbereitend, alte Checkliste wird zur Navigation)
2009-11-08 | 11:00 | 16:00 | x | x |  | 0.20833 | 0.20833 |  | 0.41667
2009-11-08 | 17:00 | 22:00 |  | x |  |  | 0.20833 |  | 0.20833 | Checkliste heißt nun Navigation, Navigation umgebaut
2009-11-09 | 15:00 | 19:00 |  | x |  |  | 0.16667 |  | 0.16667 | Testprojekt TestTree angelegt (Integration der Ergebnisse später)
Testprojekt LinkLabel angelegt (z.B. für die Navigation)
010.11.2009 | 10:00 | 13:00 | x |  |  | 0.125 |  |  | 0.125 | Stammdatenintegration in Wahlgang: GUI angepasst, neue Funktionen im StammdatenVerw
2009-11-11 | 13:30 | 18:30 | x |  |  | 0.20833 |  |  | 0.20833 | Neue Funktionen im WahlgangVerw: dynamische WGW's und Auszähllisten; Integration der Stammdatenverwaltung soweit abgeschlossen
2009-11-12 | 11:00 | 16:00 | x | x |  | 0.20833 | 0.20833 |  | 0.41667 | WVZEdit Umbau begonnen, BugFix "Unterstützer mehrfach hinzufügbar"
2009-11-13 | 11:00 | 16:00 | x | x |  | 0.20833 | 0.20833 |  | 0.41667 | WVZEdit Umbau fertig, WVEdit angepasst (z.B. entfallen Vertreter und Stellvertreter)
2009-11-13 | 14:00 | 17:30 | x |  |  | 0.14583 |  |  | 0.14583 | Neu: Wahlphase abhängig vom Status eines Wahlgangs, Html-Help-Integration geändert
2009-11-13 | 11:00 | 16:00 |  | x |  |  | 0.20833 |  | 0.20833 | Personen-Doppelfilter implementiert, Filter-Thread überarbeitet
2009-11-14 | 11:00 | 16:00 | x | x |  | 0.20833 | 0.20833 |  | 0.41667 | Neuen Thread hinzugefügt: ThreadReadDirRecursive / Explorer Tree Refresh, Lck löschen,
2009-11-14 | 11:00 | 16:00 |  | x |  |  | 0.20833 |  | 0.20833 | diverse Bugs entfernt / Threads werden nun abgebrochen bevor ein neuer gestartet wird
2009-11-21 | 12:00 | 14:00 | x | x | x | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.25
Gesamt: | [5 empty] | 1900-01-01 16:30 | 1900-01-01 08:00 | 0.083333 | 1900-01-03 10:30
Formulas:
es = IF(ISBLANK([es])," ",[Ende]-[Beginn])
es = SUM(G4:[es, row above])
Ges. = IF(SUM([es]:[vj])>0,SUM([es]:[vj])," ")
Ges. = SUM(J9:[Ges., row above])
Dauer = IF(ISBLANK([Benutzer])," ",[Ende]-[Beginn])
Dauer = SUM(H4:[Dauer, row above])
vj = SUM(I4:[vj, row above])
Projekttagebuch
11.1.2001
Projekttagebuch
30.10.2010
Team xyz